## 3월 1주차 주간 현황
2월 4주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 2월 4주차 진행 업무 | 3월 1주차 진행 업무 | 비고 | 주간 보고 포함 여부
주요 타이틀 | 씰M | 사전예약 - 총 예약건수 143만 건 (전주 대비 68만 건▲) - 스토어 사전예약자 비중 11만 명 - 크플 유입 비중 104만 건 크로쓰플레이 - 크로쓰플레이 런칭마케팅 논의 (총 보상풀 $CROSS 70만 개) 크로쓰웨이브 - KOL 180여 명 참여 중 (전주 대비 30명▲) 크로쓰샵/램프 연동 - SHILTZx 토큰 메인넷 발행 완료 - 토큰 발행제한량 확정 : 총 3천만 개 / 일일 1천만 개 - 민팅수수료 차등정책 확정 : 패스구매자 10% / 미구매자 50% 빌드 QA - 런칭빌드 플레이 및 QA 현지화 - 크로쓰샵 상품 추가번역 작업 중 PR - 런칭일자 공개 및 서버이관 이벤트 보도자료 요청 | 사전예약 - 대만 마이카드 사전예약 프로모션 모니터링 크로쓰플레이 - 크로쓰플레이 런칭마케팅 API 개발 및 연동 (~3/13) 크로쓰웨이브 - 크로쓰웨이브 런칭캠페인 논의 (총 보상풀 $CROSS 50만 개) 크로쓰샵/램프 연동 - 토큰 덱스 리스팅 (~3/6) 빌드 QA - 상품 구매 및 민팅/버닝 테스트 PR - 런칭일자 공개 및 서버이관 이벤트 보도자료 배포 (3/4) 기타 계약 - 덱스수수료 분배 계약서 확정 및 날인 (~3/13) |  | TRUE
| 로한2 Global | 개선 방안 논의 - 비용: 합리적인 계약 구조로 PW 논의 준비중 (ROI 정리 완료) - 매출: 서버 도약 이벤트 진행 + 신규 패키지 3종 추가 예정 (3/4) - 유입: 미션앤리워드(잔액 약 $30K) + 플투언넷 광고(상금 $5K) -> 암흑도약 일정 맞춰 준비중 재붐업 이벤트 F/u - 2/25 중간 보상 지급(2-1) 맟 이벤트 리마인드 진행 (2-1,2,3) - WAVE2.0 스트리머 부스팅(255명 참여) 및 소문내기(트위터 974명 참여) 막바지 진행 중 크로쓰샵 - 2/25 엔화가격 이슈 아이템 회수 진행 (2차 완료) - 2/26 바낸페이 이슈 대응안 검토 (현황 파악 완료) - 2/26 기타 CS인입 건 대응 협조 중 매출&비용 정산 - 2/23 PW 소통 및 내부 결재 완료 (3/10 RS 지급 예정) | 주요 일정 - 3/4 서버도약 이벤트 진행 및 신규 패키지 추가 예정 - 3/18 암흑도약 업데이트 주요 업무 - 개선방안: 비용, 매출, 유입 개선 방안 F/u - 재붐업 이벤트: 최종 당첨자 선정 및 보상 지급, 이벤트 결과 정리 - 크로쓰샵: 이슈 및 CS 인입 건 대응 - 정산: 2월 매출 및 비용 정산 | - 로한2 ROI 현황 및 예상안 (링크) - 재품업 이벤트 재안내 링크: 이벤트1, 이벤트2, 이벤트3 | FALSE
| ROM | CROSS Rewards 재원 마련 - 계약 품의 종결 - 인보이스 발행 요청 - 암호화폐 전송 품의 진행중 NRU 증대 캠페인 - 레드랩에 상세 내용을 공유하고 보완 및 일정 조율 - KOL 활용과 리더보드 이벤트 병행 검토 - 3/12(목)으로 일정 변경 DEX 수수료 부속합의서 - 레드랩 검토중 | 주요 일정 - 3/4(수) CROSS Rewards (CROMx > CROSSD) / DEX - 3/15 CROSS Shop NRU 증대 캠페인(~3/6) - 기획 내용 보완(어뷰징 방지, 보상 구조 등) - KOL 섭외 요청(박관용 님) |  | FALSE
| Frost Frontier | [퍼블리싱 계약 현황] - 2/26 1차 LF 지급 절차 진행(LF 40% $200,000)_지출 결의 중 (3/10 지급 예정) | [퍼블리싱 사업 현황] - DD 목적의 중국 출장 계획 수립(초안 3/4, 출장 예상 일정 3월 3주차~4주차 중) |  | FALSE
온보딩 타이틀 | 라펠즈 | [RAMP 연동] - 콘솔 메인넷 설정 완료 - 메인넷 연동 진행중 (밸리데이터 서명 호출 연동 단계-13/20) |  |  | FALSE
| 드래곤플라이트 | [시즌 보상 완료] - 리워드 시즌 보상 진행 (2/26) | [계약서 어멘드] - DEX 수수료 및 웨이브 오프보딩 - 정산 진행 |  | FALSE
| 던전크로스 | 론칭 일자 변경 - 남미 화웨이 출시 일정에 맞추기 위해 론칭 연기 - 3/10 ~ 3/18 중으로 예상(미확정) - 내부 공유 완료 CROSS 예산 사용 계획 - CROSS 예산(150,000+1,000,000) 사용 계획 변경 예정 DEX 수수료 부속합의서 - 결제 종결 | - 그랜트 계약 : M&A - 토큰 전송 요청 : 게임사업부 - 토큰 전송 품의 : 게임사업부 - 토큰 전송 : 게임사업부 |  | FALSE
| 카오스W | Ramp 연동 - 연동 개발 차주 완료 예정 토크노믹스 - 밸로프 피드백 확인 (xDia를 통한 인게임 거래소 추가 등) 오픈 준비사항 점검 - 밸로프 측과 회의 진행 (2/26) - 밸로프 내부 오픈 타겟일자(4월29일) 전달받음 | Ramp 연동 - 개발 완료 및 테스트넷 테스트 진행 토크노믹스 - 밸로프 측의 추가 검토 후 최종 피드백 전달 예정 오픈 준비사항 점검 - 온보딩 체크리스트 내 게임정보 수신 예정 - 마케팅 계획, 타겟국가 리스트 수신 예정 |  | FALSE
| SHOUT! | 플랫폼 확장 (진행 현황 확인) - LINE 론칭 일정 순연 (3월말): JPYC론칭과 병행 진행으로 변경 - 일본 내 타 브라우저기반 게임플랫폼 론칭과 병행 준비 중 - 신규 Telegram 버전 출시 예정(차주) - AI 음악서비스(Mureka)와 협업하여 이벤트 캠페인 준비 중 | 플랫폼 확장 - 추가 진행사항/이슈 여부 확인 |  | FALSE
| 픽셀히어로즈 어드벤처 | 운영 이슈 처리 - 웹샵 결제정보 누락건 확인 처리 (일부 국가정보 누락 6건) | 부속합의서 - 최종 버전 확인 및 품의 진행 |  | FALSE
| 중국게임 | Throne of Chaos (9sPlay, Pingta) - RAMP 연동 진행중 (게임 에셋 호출 연동 단계- 7/20) - 차주 (3월 1주차) 공식 홈페이지 배포 예정 - TG/트위터/디스코드 개설 완료 - 3월 10일 소프트 런칭 예정 | 부속합의서 - DEX 수수료 정책 변경사항 개발사 전달 완료 |  | FALSE
|  | IDLE Fantasy (Game Winner) - RAMP 연동 95% 완료 -> RAMP 연동 APK 파일 수령 후 테스트 예정 - 마켓 (앱스토어, 구글 플레이스토어) 리스팅 준비 진행중 | 부속합의서 - DEX 수수료 정책 변경사항 개발사 전달 완료 |  | FALSE
|  | Myth Legends (Soul Dragon) - RAMP 연동 준비 착수 (가이드라인 파악 진행중) |  |  | FALSE
사업개발 | Verse8 / Forge | [랭킹 및 투표 시스템] - 1차 기획 완료 / Agent 토큰 후원 관련하여, Forge 팀 세부 기획 중 (2/23 ~ 2/27) - 디자인 및 기능 기획 (3월 첫 주) - 개발 일정 산정 | [랭킹 및 투표시스템] - 디자인 및 기능 기획 f/u (3월 첫 주) |  | TRUE
| 신규 게임 협의 | [Funtico] 2/26 메인체인 변경 협업 관련 MOU 체결 논의 [세시소프트] 2/23 전략적 파트너쉽 관련 회신 예정 확인 (~3/3) [Aurayale] 2/25 TCG 게임 온보딩 미팅 진행, MOU 문의 등 팔로업 중. [Immutable] 2/27 투자 기반의 전략 파트너쉽 논의 [PlayArts] 2/27 Elemental 카드게임 온보딩 논의 | [드림에이지] 온보딩 미팅 예정(3/4) [Funtico] 메인체인 변경 협업 관련 추가 미팅 진행 예정(~3/6) [세시소프트] 파트너쉽 MOU 체결 및 세부 방안 논의(~3/6) [Immutable] 제안서 전달 예정(~3/5) [PlayArts] Elemental 카드게임 온보딩 논의 팔로업(~3/2) |  | TRUE
기타 | 화웨이 마켓 | - 계정 회사정보 변경 신청 1차 리젝 -> 사유 설명 및 재심사 요청 - 원유니버스 측과 연결해주겠다는 답변이 도착하여, 직접적인 계정 정보 변경 방법을 알려달라고 재요청 중 | 화웨이 소통 및 계정정보 변경 지속 진행 |  | TRUE
| GDC 2026 | [기타] GDC 미팅 부킹 중 / 믹서 4곳 신청 완료 | [기타] GDC 미팅 부킹 중(~3/10) / 믹서 4곳 신청 완료 |  | FALSE
| 스테이블코인TF 지원 | 관련 협력 제안서 작성 완료 및 TF로 전달완료 | 추가 진행 예정사항 없음 |  | FALSE
| 게임 정산 | [김현재] - 삼국블레이드 원스토어 확정정산 진행중 - 보안 및 클라우드 인프라 (락인, 지피존) 정산 진행중 |  |  | FALSE

## 2월 3주차 주간 회의
2월 2주차 업무 논의 및 공유
공유 항목 | 담당자 | 공유 | 비고
Dex 수수료 개편 공유 | ALL | TRUE | 현황 파일
주말 및 연휴 모니터링 | ALL | TRUE | 랩탑 챙겨가기
2026 게임사업부 실적 준비 | ALL | TRUE | 문서 링크 | 완전 정교하지 않아도 됨, 현재 수치 약가의 의지치 반영 좋고, 잘 될만한 씰/FF/트오세/카오스W => 다음주 목요일까지
씰M 사전예약 수치 일일 보고 | 라중민 | TRUE | #cross-game-report 채널
ROM 주요 이슈/수치 일일 보고 | 이담 | TRUE
ROM NRU 활성방안 최종 버전 공유 |  | TRUE
Rohan2 주요 이슈/ 수치 일일 보고 | 강상우 | TRUE
2월 업무 계획 준수 여부 점검 | 전준영 | FALSE | 문서 링크
V8 X Forge 잘 챙길 것 (링크) | 강진석 | FALSE | 문서 링크
Funtico 미팅 준비 잘할 것 | Jason Choo | TRUE | 2/13(금), 오후 6시 미팅
GDC2026 이벤트용 토큰 준비 | 강진석 | FALSE | - 지갑 생성/암호화폐 품의 - 15,000 $CROSS전송
프로젝트FF 예열 | 황정원 | TRUE | - 후킹용 게임모드 - 플랫폼 지원
휴가자 점검 | 전준영 | TRUE | 바트 휴가 (2/12) 김종호 휴가 (2/12) 황정원 휴가 (2/19~20) 강상우 휴가 (2/19~20) 주원석 휴가 (2/19~20)
2월 4주차 업무 논의 및 공유
공유 항목 | 담당자 | 공유 | 비고
로한2 이벤트 결과 리포트 준비 | 강상우 | TRUE
카오스W 담당자 변경 | 강상우 | TRUE
화웨이 마켓 대응 | 황정원 | TRUE
Forge 진행안 변경 | 강진석 | TRUE
MOU 반드시 체결 | Jason Choo | TRUE
던전크로쓰 오픈일 | 이담 | TRUE
라인넥스트 계약 | 전준영 | TRUE
덱스 계약서 품의 | Jason Choo | TRUE
중국 출장 계획안 준비 | Jason Choo | TRUE
TF 최종 결정 및 인사실 | 전준영 | TRUE
던전크로쓰던전 품의 | 이담 | TRUE
휴가자 점검 | ALL | FALSE

## 캘린더
2025년 12월 ~ 2026년 1월 주요 일정
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | [CROSS] [완료] Verse8 콘솔 [완료] Verse8 Dex | [Rohan2] [완료] 구독권 개편 [완료] 루비 소각 발표 |  | [CROSS] buyback Bot 오픈
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | [SHOUT!] - 소프트런칭 - Dex Listing | [Rohan2] - 매출 상승 업데이트 | [Rohan2] RUBY Burning 수량 공개
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | [Rohan2] 장비 드랍 2배 이벤트 |  | [CROSS] - CROSS Reward [Rohan2] - 루비 대시보드 오픈
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | [Rohan2] - 하이퍼 버닝 예고 | [Rohan2] - 신규 콘텐츠 업데이트 - 업데이트 패키지 [어메이징 컬티베이션] - 온보딩 |  | [Rohan2] - 하이퍼 버닝 시작 [PHA] - 신규 서버 오픈 - WAVE 연동 완료
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[CROSS] Wave Round2 종료 | [CROSS] Wave Round3 시작 |  |  |  | [ROHAN2] RUBY Hyper Burn [Reward] Amazing Cultivaion
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | [ROM] 사전예약 시작 사전예약 이벤트 (크플, 이뮤터블) | [ROHAN2] 크리스마스 이벤트 신규 패키지 추가 | [ROHAN2] 루비 대시보드 차트 추가 [씰M] 킥오프 미팅 진행
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | [ROHAN2] 신규 콘텐츠 업데이트 | [DragonFlight] 온보딩
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| [ROM] - 사전 예약 종료 - 사전 다운로드 오픈 | [ROM] - 온보딩 - 온보딩 이벤트 (크플, 이뮤터블) | [ROHAN2] - 대만 마켓 오픈 - CROSS Shop 상품 등록 및 테스트 |  | [CROSS Points] 오픈 지원
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| [ROMW/BINGO] 오프보딩 [ROM] 가이드 추가 | [CROSS] - Forge 오픈 (목표) | [ROHAN2] - CROSS Shop 오픈 [ROM] NRU증대 이벤트 오픈 [Verse8] 게임잼 오픈 [CROSS] - Forge 오픈
2026년 1월 주요 일정
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[ROHAN2] - 기존 토크노믹스 적용
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | [Verse8] 게임잼 종료 [ROM] 토크노믹스 개편 공지 | [씰M] 티저 오픈
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| [던전크로스] 공식 홈페이지 사전예약 시작 크플 사전예약 이벤트 시작 |  |  | [ROM] 이뮤터블 퀘스트 오픈
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[던전크로스] CBT 시작(~2/2)
2026년 2월 주요 일정
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | [ROHAN2] - 1차 서버통합 (아시아) | [ROM] 크플 퀘스트 시즌2
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| [사업지원] - 던전 크로스 1차 PF 변경 합의서 - 온보딩 계약서 어맨드 버전 준비 - 1월 매출 정산 [프로젝트FF] - 담당자 지정 및 보고 | [던전 크로스] - 크플 미션 업데이트 [사업지원] - 던전 크로스 1차 PF 변경 합의서 - 온보딩 계약서 어맨드 계약 체결 - 화웨이마켓 앱 등록 테스트 | [씰M] - 사전예약 시작 - 웨이브 오픈 [로한2] - 암흑도약 로드맵 공개 - 2차 서버 통합 (완료) - $CROSS 이벤트 3종 진행 [ROM] - 프로모션 영상 오픈 | [ROM] - CROMx TGE | [Verse8/Forge] - 2차 게임잼 시작 공지 [씰M] - 크로쓰플레이 사전예약 미션 오픈
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| 추석 연휴 |  |  | [씰M] - 쉴츠x 토큰 테스트넷 발행 - 크플 사전예약 2차 미션 오픈
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2026년 3월 주요 일정
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| 휴일 |  | [로한2] - 서버도약 이벤트 [씰M] - 런칭일 공개 보도자료 배포 [롬] Rewards, DEX 오픈
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | [Throne of Chaos] - 소프트 런칭 |  | [롬] - CROSS Shop 오픈
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  | [로한2] - 암흑도약 업데이트 | [씰M] - 런칭
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
29 | 30 | 31
일 | 월 | 화

## 히스토리
12월 4주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 주요 내용 | 비고 | 주간 보고 포함 여부
주요 타이틀 | ROM | 글로벌 온보딩 - 오픈 및 사전 다운로드 공지 완료 | - 12/22 사전 다운로드 - 12/23 정식 온보딩 | FALSE
|  | 토크노믹스 확정 및 발표 - 총 발행 수량 확정 - 상금풀에 넣을 매출 비율 최종 논의 중 | - 12/22 확정 및 발표 예정 | FALSE
|  | 온보딩 이벤트 Live - 크로쓰플레이, 크로쓰웨이브, 이뮤터블 Quest | - 12/23 이벤트 Live | FALSE
| 로한2 Global | RUBY 대만/홍콩/마카오 오픈 - 대만 주요 게임 매체 공지 완료 | - 12/24 정기 점검 후 오픈 - 바하무트(게임웹진) PR 완료 | FALSE
|  | RUBY Hyper Burning 이벤트 - 12/20 기준 56.8% Burned | - 대시보드 링크 - 모니터링 하면서 버닝율 조정 예정 | FALSE
|  | CROSS Shop - 상품 기획 완료 및 테스트 진행 중 | - 12/31 연동 완료 예상 | FALSE
온보딩 타이틀 | 라펠즈M | 온보딩 준비 - 테스트넷 연동 작업 진행 중 | - 1/14 온보딩 예정 | FALSE
| 던전크로쓰 | 온보딩 준비 - 테스트넷 연동 완료 - 사전 예약 준비 중 | - 12/16 사전예약 시작 - 사전예약페이지 | FALSE
| 카오스W | 킥오프 미팅 일정 조율 - 주요 일정 확인 완료 - Co-publishing 계약 체결 후 킥오프 미팅 진행 | - 26년 2월~3월 빌드 프리징 - 26년 3월 론칭 준비 및 론칭 (3월 4주차) - 토크노믹스 전달 (12/26) - 계약 중(12/31) | FALSE
| 중국게임 | 1) Canonization of the Gods (RuiRui) - 게임 개발, 토크노믹스 기획 및 CROSS 온보딩 준비 착수 2) IDLE Fantasy (Game Winner) - 로그인 시스템 및 구글/애플 인앱 결제 연동 진행중 3) Throne of Chaos (Pingta Games) - 게임 버그 수정 및 영문화 이후 APK 수령 예정 | - IDLE Fantasy: 1월 중순 온보딩 목표 - Throne of Chaos: 1월 중순 온보딩 목표 - Canonization of the Gods: 온보딩 날짜 미확정 | FALSE
퍼블리싱 타이틀 | Frost Frontier | Term-sheet 협의 완료 및 계약서 초안 작성 중(12/31) |  | TRUE
| 씰M | 킥오프 미팅 - 주요 일정 협의 완료 - Slack 채널 생성 완료 | - 26년 1Q 출시 목표 (2월 예상) - 토크노믹스 전달 (12/19) | FALSE
사업개발 | Verse8 | Verse8 × CROSS Gamejam (12/31~ 2주간 진행) CROSS Forge 연동 론칭 지원 (12/31) 내부 타이틀(삼블, 삼블키, PHA 등) 리소스 준비 및 전달 (완료) |  | FALSE
| 레드랩게임즈 | 동반성장을 위한 협업 조건 논의 |  | FALSE
| 씰M | 킥오프 미팅 - 주요 일정 협의 완료 - Slack 채널 생성 완료 | - 26년 1Q 출시 목표 (2월 예상) - 토크노믹스 전달 (12/19) | FALSE
| NXPC | MapleN 온보딩 논의를 위한 빌드업 준비 |  | FALSE
| 신규 게임 | 나만없어드래곤 (MORPG) 벨라토르M (MMORPG) |  | FALSE
기타 | 화웨이 마켓 | 크레이지마인드 SDK 개발 및 테스트 진행 (화웨이 연동시 활용 예정) |  | FALSE
| GDC 2026 | 참여 인원 확정 대행사 킥오프 미팅 완료 및 실무 진행 |  | FALSE
| 서비스 종료 | ROMW, BINGO 서비스 종료 (12/29) |  | TRUE
1월 1주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 주요 내용 | 비고 | 주간 보고 포함 여부
주요 타이틀 | ROM | NRU 증대 이벤트: ROM&CROSS 500,000 에어드롭 이벤트 | - 1/2(금) 공지(링크) - 유저들의 자발적인 바이럴 및 단체 참여를 유도하기 위한 개선안 검토중 - 구체적인 보상 분배 방식 정리(~1/7) | TRUE
|  | CROSS PLAY 미션 강화 및 커뮤니케이션 강화 - 롬 토크노믹스 차별화 포인트 포스팅(12/27) - CROSS PLAY 출석체크 3일 미션 보상 1 $CROSS 에서 3 $CROSS로 상향(12/30) | - 12/30 이후로 게임의 NRU 및 DAU, CROSS PLAY Sign Up 증가 추세 | TRUE
|  | 토크노믹스 크로쓰 플레이북 업데이트(개펀): 대표님 지시사항을 반영한 플레이북 내용 및 이미지 업데이트 | - 1/5 다니엘 검토 요청 예정 | TRUE
| 로한2 Global | RUBY Hyper Burn 이벤트 - 01/02 목표 소각량 달성 완료 (누적 99.85% Burned) | - 01/02 SNS 안내 | TRUE
|  | CROSS Shop 런칭 - 12/31 런칭 완료 (2일간 매출 7,920$ 기록) | - 12/31 SNS 안내 | TRUE
|  | 인게임 신년맞이 이벤트 - 신년 패키지 3종 기간 한정 판매 (단기 매출 기대) | - 12/31 로한2 패치노트 | FALSE
온보딩 타이틀 | 라펠즈M | 온보딩 일정 지속 협의 중 | - 갈라게임즈 개발 지원 일정 확인 | FALSE
| 드래곤플라이트 | 매출 증대를 위한 협의 중 - 인게임샵 가격 조정 / 토크노믹스 안내 확대 |  | FALSE
| 던전크로쓰 | 크로스플레이 사전예약 준비 중 - 마케팅 예산 할당 완료 ( 20만 $CROSS ) - 1/13 크플 사전예약 시작 예정 | - 1/13 크플 사전예약 시작 - 1/25 CBT 시작 목표 - 2월 중 런칭 목표 | FALSE
| 카오스W | 퍼블리싱 계약서 합의 완료 계약 품의 진행중 - 담당 PM 소개 및 게임 온보딩 준비 |  | TRUE
| SHOUT! | 업데이트 및 향후 전략 플랜 협의 중 - 1월 라인 신규 게임 플랫폼 준비 현황 확인 - 매출 업데이트 요청 |  | FALSE
| 중국게임 | 1) Canonization of the Gods (RuiRui) - 게임 개발, 토크노믹스 기획 및 CROSS 온보딩 준비 착수 2) IDLE Fantasy (Game Winner) - 토크노믹스 변경 여부 내부 검토 중 - 목표 런칭 일자 변경 ('26년 1월 -> '26년 2월) 3) Throne of Chaos (Pingta, 9Splay) - 토크노믹스 업데이트 관련 논의 진행중 - 인게임 번역 최적화 완료 - RAMP 가이드 검토 완료 및 연동 착수 예정 - WAVE 온보딩 부속합의서 검토중 (9Splay) | - IDLE Fantasy: 2월 온보딩 목표 - Throne of Chaos: 2월 온보딩 목표 - Canonization of the Gods: 온보딩 날짜 미확정 | FALSE
퍼블리싱 타이틀 | Frost Frontier | 퍼블리싱 계약서 및 보증 계약서 초안 작성 완료. 중국 법인 및 개발사 검토 진행 중. |  | TRUE
| 씰M | 토크노믹스 조율 - 12/29 중 토크노믹스 초안 리뷰 후 세부 내용 조율 중 |  | TRUE
사업개발 | Verse8 | CROSS 게임잼 라이브 (12/31) - 크로쓰존 내 게임 생성 (39개) / Forge 통한 토큰 배포 (32개) - 오픈 전 게임 제작 중인 토큰 수 (105개) - 이벤트 참가자 확대를 위하여, 지속적으로 V8 팀과 협의 |  | TRUE
| 레드랩게임즈 |  |  | FALSE
| 씰M | 씰M 온보딩 계약 진행 중(12/29): 이재용 이사님께 계약서 검토 요청 |  | FALSE
| NXPC | 프로듀싱TF와 MapleStoryN 토크노믹스 기획 필요 | 롬, Forge 이후 진행 예정 | FALSE
| 신규 게임 협의 | 나만없어드래곤 (MORPG) 벨라토르M (MMORPG) 스파이더탱크 (MOBA) |  | FALSE
기타 | 화웨이 마켓 |  |  | FALSE
| GDC 2026 |  |  | FALSE
| 서비스 종료 |  |  | FALSE
1월 2주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 주요 내용 | 비고 | 주간 보고 포함 여부
주요 타이틀 | ROM | 토크노믹스 개편 - 내용: 레드 다이아 구조를 제거하고, 다이아 <> CROMx 구조로 변경 - 진행 상황: 1/6(화) 개발사 미팅, 레드랩게임즈 협의 완료. Playbook 수정중 | 이담 플레이북 수정 완료 시점은 언제일까요? | TRUE
|  | NRU 증대 이벤트 - 내용: ROM&CROSS 500,000 에어드롭 이벤트(1/2~) - 진행 상황: 보상 분배 방식 검토중 | - 1회차 기간: 2026-01-02 ~ 2026-01-14 - 1회차 보상: 100,000 CROSS - 1/6 기준 1회차 참가 대상 캐릭터 수: 4,673개 | TRUE
FALSE
| 로한2 Global | 토크노믹스 - 하이퍼번 종료 이후 기존 토크노믹스 적용 (볼트 기반 순환 구조) | - 볼트 내 판매 가능 잔여 루비 약 650만 개로 감소 - 잔여 소진시 게임 내 소비분만 재판매 (부족물량은 DEX 거래) | TRUE
|  | 개선플랜 - 개발사와 개발 일정 관련 협의 진행 중 | - 로한2 현황 및 개선플랜 | FALSE
|  | CROSS Shop - 일평균 $3K 수준 유지, 9일 누적 매출 $26.7K 달성 | - CROSS SHOP 지표 (*로한2 위치: Y열) | FALSE
온보딩 타이틀 | 라펠즈M | - 유니티 라이선스 이슈 해결 진행 중 - 어멘드 계약서 검토 중 |  | FALSE
| 드래곤플라이트 | - 크로쓰플레이 이벤트 재개 (지표가 개선되지 않는다면 재중단) |  | FALSE
| 던전크로쓰 | 사전예약 - 1/15(목) 사전예약 진행 예정 - 2/10 크로쓰 플레이 미션 오픈 예정 - 1/8 마케팅 예산 사용 계획 확정 - 1/6(화) 토크노믹스 기획안을 공유받아 검토중(다니엘) | - 마케팅 예산 사용 계획 > 사전예약 크로쓰 플레이 미션: 100,000 CROSS > 론칭 게임 이벤트: 37,000 CROSS | TRUE
| 카오스W | 마일스톤 - 환경설정 및 연동 (1월말) : 현재 CROSS Ramp 연동 중 - 게임 개발 완료 (2월말) - (밸로프) 내부 테스트(필수) 및 런칭 준비(3월) - 4월 오픈 목표로 예상함 | - 온보딩 프로세스 안내 및 게임 빌드 수신 예정 | TRUE
| SHOUT! | 마일스톤 - Editor 기능 오픈/ UI 개선 중 (1월중) - LINE 플랫폼 신규 오픈 (1/22 예정) | 25년 결산을 위한 매출 지표 확인(11월~12월) | FALSE
| 중국게임 | Throne of Chaos (2월 중) - 인게임 UI 최적화 진행중 - Wave 온보딩 부속합의서 리뷰 완료, 금주 내 도큐사인 송부 예정 - 토크노믹스 수정 합의 및 논의 중 - 소셜 세팅 및 마케팅 플랜 진행 예정 IDLE Fantasy (2월 - 3월중) - 개발사 타 게임 런칭 준비로 인한 개발 중단 및 런칭 딜레이 Canonization of the Gods (미정) - RAMP 연동 확인 및 착수 진행 예정 | Throne of Chaos: - 정확한 런칭일 픽스 금주 내 파악 필요 IDLE Fantasy, Canonization of the Gods: - 중국 지사 통해 프로그레스 척도 파악 필요 | FALSE
퍼블리싱 타이틀 | Frost Frontier | 계약 현황 - 퍼블리싱 계약서 및 보증 계약서 작성 완료_중국지사, 법무팀 검토 완료. - 1/12(월) ~ 계약서 전달 및 계약서 논의 시작_중국지사 협업 퍼블리싱 준비 현황 사업 방향성 및 플랜 구축을 위해 게임 USP와 차별화 방향성 파악 중. - 1/9(금) 개발사측에 소통 채널 오픈 요청_Wechat - 1/9(금) 개발사와 USP 및 차별화에 대한 구체적인 설명 요청. - 1/12(월) 앤드컨텐츠 플레이 테스트 환경 요청: 빌드 내 치트코드 미구현으로 테스트 계정 생성 필요. | 260109_Publishing agreement_Frost Frontier_Draft.docx 260109_Guarantee agreement_Frost Frontier_Draft.docx > 개발사 지정 업체(홍콩)와의 계약인 특수 계약으로 보증 계약 추가. > 기존 계약의 서면 해지통보 확보 필요. > 개발사 to 지정 업체(홍콩)로의 권리 이전 계약 확인 필요. | TRUE
| 씰M | 마일스톤 - 1/15(목) 티저페이지 오픈 - 2/11(수) 사전예약 시작 - 3/11(수) 런칭 토크노믹스 - 최종안 개발사 전달 완료 - 1/12(월) 개발사 미팅 예정 사전예약 - 페이지 UI 확정 후 개발 중 빌드 번역 - AI 번역작업 완료 - 외주 LQA 진행 대기 |  | TRUE
사업개발 | Verse8 | 크로스 x Verse8 게임잼 진행 중 - 일정 : 12/31 ~ 1/14 - @ruthybuilds 와 라이브 방송을 통해 시연 및 이벤트 소개 (1/8) | Verse8 x CROSS Game Jam 누적 지표 (1/9 기준) - 크로쓰 존 내 게임: 117개 - 토큰 메인넷 배포: 141개 (forge 풀 생성 112개) - 토큰 테스트넷 배포: 424개 Verse8 개선 사항 제안 | TRUE
| Spider Tank | Line Games 현재 내부 이슈 및 사업개발 인원 부재로 웹2 서비스 검토 불가 > 토크노믹스와 우리 자체 UA 기획안 만으로 온보딩을 시켜야 할듯 | 차주 중에 게임사업팀과 커뮤니케이션 후 Gamedia측에 제안 예정 | FALSE
| 미니게임 | H5 미니게임 플랫폼 협업 방향 준비 - Ramp 혹은 Forge 연동 - CROSSD 혹은 CROSS Shop 지원 등 |  | FALSE
| 신규 게임 협의 | - Tanbii (중국판 놀러와요 동물의숲) 중국 법인쪽 커뮤니케이션 서포트 요청 > 크로쓰 관심은 있으나 본인들 토크노믹스랑 안맞는 부분들이 있어 고민해보고 연락 주기로 함 - Xogar Games (Roadsters Odyssey) - 인도 개발사, 초반 미팅 진행 했고 온보딩 관심이 있다고 함. > 아직 게임이 소프트론치 단계이며, 스팀에 싱글플레이어로 먼저 론칭할 예정 > 멀티 모드 릴리즈 후 크로쓰에 론칭에 대해 고민해 보겠다고 함. | https://www.youtube.com/watch?v=Vg-479GPiNA | FALSE
기타 | 화웨이 마켓 |  |  | FALSE
| GDC 2026 | GDC 소개 및 비즈매칭 홈페이지 컨셉 작업 (토마스 멋지십니다👍🏻) | https://jade-office-63828907.figma.site | FALSE
| 글로벌 PR | 26년도 PR 비용 및 매체 논의 필요 (Block PR) |  | FALSE
| 서비스 종료 |  |  | FALSE
1월 3주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 주요 내용 | 비고 | 주간 보고 포함 여부
주요 타이틀 | ROM | 토크노믹스 개편 - 공식 홈페이지 플레이북 업데이트 완료(1/14) |  | FALSE
|  | 마일스톤 변경 - 토크노믹스 주요 일정을 전체적으로 5~6주 정도 앞당기는 것을 제안(1/15) - 1시즌을 3개월 > 2개월로 단축 제안 - 레드랩게임즈에서 제안 내용에 대해 검토중 |  | TRUE
|  | ROM&CROSS 500,000 에어드롭 이벤트 - 1차 '전투력 랭킹' 이벤트 종료(~1/14) ・ 보상: 총 100,000 CROSS ・ 대상자 수: 5,735 - 2차 '결제 페이백' 이벤트시작(1/15~) ・ 보상: 총 150,000 CROSS |  | FALSE
| 로한2 Global | 개선플랜 적용 - 1월 말 서버 통합 준비 중이며, 이후 개선 플랜 적용 예정 | - 로한2 개선플랜 (암흑도약 준비 / $CROSS활용 이벤트 / 수익성 개선 등) | TRUE
|  | 토크노믹스 - Vault 기반 순환 구조 운영 중, Vault 잔여 물량은 1월 말 소진 예상 | - Vault관리문서 (잔여 소진시->소비분 50%만 재판매->부족분 DEX 거래 ) | FALSE
|  | CROSS Shop - 일평균 $2.6K 수준 유지, 16일 누적 매출 $40K 달성 | - CROSS SHOP 지표 (*로한2 위치: Y열) | TRUE
온보딩 타이틀 | 라펠즈M | - 유니티 라이선스 이슈 해결 진행 중 - 어멘드 계약서 검토 중 |  | FALSE
| 드래곤플라이트 | - 웨이브 2.0 논의 |  | TRUE
| 던전크로스 | 사전예약 - 1/19 12:00(KST) 사전예약 개시 - 공식 홈페이지 사전예약 - CROSS PLAY 미션 2종 및 게임 소개 페이지 오픈 - 공식 커뮤니티 채널 운영(X, 유튜브) - CROSSx dAPP 아이콘, 디스커버, 메인 팝업 등 업데이트 - 사전예약 단계에서 예산은 100,000 CROSS이며, 2월 초에 CROSS PLAY에 업데이트되는 '사전예약 하기' 미션에 사용 예정 |  | FALSE
| 카오스W | 개발연동 - CROSS Ramp 연동 시작 (프로젝트 생성, 인원 초대 등) - Comm. 채널 (구글챗) 셋업 완료 |  | TRUE
| SHOUT! | 정산 - 25년 4Q(11월~12월) 매출 확인 및 정산 품의완료 확장 - LINE 플랫폼 오픈 순연 (1/22 -> 2월말) - Editor (2월말) | - LINE 플랫폼 리뉴얼 일정 지연으로 인하여 SHOUT!의 LINE 플랫폼 일정 순연 (+그에 따라 Editor 기능도 그에 맞춰 일정 조정함) | TRUE
| 중국게임 | Throne of Chaos - 토크노믹스 법무 검토 완료 - 법무 검토 이후 개발사 내부 토크노믹스 추가 논의 진행중 - RAMP 연동 진행 착수 IDLE Fantasy - 개발 및 런칭 딜레이 Canonization of the Gods - 토크노믹스 레퍼런스 공유 완료 |  | FALSE
퍼블리싱 타이틀 | Frost Frontier | 퍼블리싱 준비 현황 - 1/19 USP, 차별화 방안, 앤드콘텐츠 테스트 준비 재 요청 |  | TRUE
| 씰M | 마일스톤 - 1/15 기존 일본 및 동남아서버 종료 대비 크로쓰서버 이관이벤트 진행 중 - 2/11 사전예약 (공식홈페이지 및 양대마켓) - 3/11 런칭 토크노믹스 - 개발사 협의 완료 / 양사 최종 검토 중 크로쓰샵 - 연동개발 시작 로컬라이징 - 번역 및 LQA 언어 확정 |  | TRUE
사업개발 | Verse8 | - 개선 사항 정리 중 |  | FALSE
| 미니게임 |  |  | FALSE
| 신규 게임 협의 | - 1/16 [세시소프트] 매틴 온보딩 미팅: 마케팅 협업 방향으로 요청 받음. - 1/19 [클로버게임즈] 아야카시 라이즈 온보딩 논의 미팅 예정. - 1/20 [Innova] 온보딩 가능성 파악 미팅 예정. |  | TRUE
기타 | 화웨이 마켓 |  |  | FALSE
| GDC 2026 | GDC 홍보 웹사이트 제작 1차 완료 (계속해서 변동 사항 업데이트 필요) - Meeting request admin page 작업 완료 - 모바일 최적화 작업 완료 | https://gdc2026.to.nexus/ | TRUE
| 글로벌 PR |  |  | FALSE
| 서비스 종료 |  |  | FALSE
1월 4주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 주요 내용 | 비고 | 주간 보고 포함 여부
주요 타이틀 | ROM | Q1 마일스톤 협의 - 1시즌을 2개월로 단축(~2/28)하는 것으로 협의 완료 - 주요 일정 ・ RAMP 연동 / 토큰 민팅: 2/12 ・ 스테이킹/스왑풀 오픈: 2/26 ・ 크로쓰샵 오픈: 3/12 - 커뮤니티 운영 방안 논의중 - AMA와 프로모션 영상(스파켓) 상세 진행 방법 및 일정은 추가 논의 필요 |  | TRUE
|  | CROSS PLAY 미션 업데이트 - 작업장 제재로 인해 NRU와 DAU가 감소 - Sign Up, 3일 출석과 같은 단순한 미션은 삭제 - 플레이 유도형 미션으로, ①레벨 달성 미션 보상 강화와, ②콘텐츠 참여형 미션 추가 검토중 |  | TRUE
|  | 2차 에어드롭 이벤트 업데이트 - 이벤트 시작 1일차 이후 이벤트 효과가 급감 - 다시 한 번 부스팅하기 위해서, ①보상을 받는 대상 금액 확대(아래 티어의 가격 추가)와, ②금액 상안 확대 검토 후 제안 예정 |  | FALSE
| 로한2 Global | 재붐업을 위한 업데이트 준비 - 2월초 서버 통합 준비중 (서버 비용의 30% 절감 예상) - 암흑도약 콘텐츠 및 서비스 활성화 이벤트 준비중 | - 로한2 개선플랜 (암흑도약 준비 / $CROSS 이벤트 / 파머 수익성 개선 등) | TRUE
|  | RUBYx - Vault 기반 순환 구조 운영 중, Vault 판매용 잔여 물량은 1월 말 소진 예상 | - Vault관리문서 (잔여 소진시->소비분 50%만 재판매->부족분 DEX 거래 ) | FALSE
|  | CROSS Shop - 일평균 $2.3K 수준, 누적 매출 $52K 달성 | - CROSS SHOP 지표 (*로한2 위치: Y열) | TRUE
온보딩 타이틀 | 라펠즈M | - 2월 중순 ~ 3월 초 목표로 빌드 개발 중 - 어멘드 계약서 검토 중 |  | FALSE
| 드래곤플라이트 | - 웨이브 2.0 입점 준비 |  | FALSE
| 던전크로스 | 사전예약 - 1/19(월) 사전예약 개시(일 평균 1,500명 수준) ・ 공식 홈페이지 사전예약, X, 유튜브 등 운영 개시 ・ CROSS PLAY 미션 오픈, CROSSx 배너 업데이트 |  | FALSE
|  | CBT - 1/26(월) CBT 진행 예정 - 사전 안내 진행 |  | TRUE
| 카오스W | 개발연동 - CROSS Ramp 연동 중(계속) 게임분석 - 현재 빌드 수신 및 게임 분석 중 |  | FALSE
| SHOUT! | 플랫폼 확장 - LINE Platform 오픈 일정 순연 (LINE 플랫폼 리뉴얼 지연에 따라 1/22 -> 2월말) |  | TRUE
| 픽셀히어로즈 어드벤처 | Wave 2.0 대응 - 기존 1.0 기능 (지갑연동, DROP 지급 등) 삭제 (2/1 9시 KST) |  | FALSE
| 중국게임 | Throne of Chaos - RAMP 연동 진행중 - 토크노믹스 수정 협의중 - 마케팅 플랜 수립 진행중 - 2월 마지막 주 런칭 목표 |  | FALSE
퍼블리싱 타이틀 | Frost Frontier | 퍼블리싱 계약 현황 - 1/23 1차 피드백 수령. 반영 후 회신 퍼블리싱 준비 현황 - 1/4주차 앤드콘텐츠 테스트 스케줄 조율 중 > 차주 초 계정 세팅 및 테스트 가이드 수령 후 테스트 일정 확정 예정. | 계약 피드백. 1. 텀씻 날인 후 180일간 우선 협상 조항 관련 퍼블리싱 체결 시 효력없는 조항으로 삭제 요청 2. 분쟁법원 3국인 싱가포르 변경 요청. 테스트 현황 - 앤드컨텐츠 체험 테스트 준비. > USP, 차별화 방안, 개선점 파악 목적 - 15:15 수준의 GvG로 계정 세팅 예정. - 총 1시간 동안 5개의 GvG 컨텐츠. (Eternal Tower, Historical City, Imperial Tournament, Etc) | TRUE
| 씰M | 크로쓰샵 - 게임페이지 가오픈 후 개발 중 마케팅 토큰물량 - 개발사(넥써쓰) 그랜드 체결 필요 - 사전예약 로또 이벤트 100만개 배정 토크노믹스 - 개발사 최종 확인중 - 월정액 수수료 정책 논의중 - 홈페이지 공지용 구조도 작성 단계 번역 - 중국어간체 LQA 진행 중 - 2월 첫째주 1차 마감 (총 3차 검수 예정) |  | TRUE
사업개발 | Verse8 |  |  | FALSE
| 미니게임 |  |  | FALSE
| 신규 게임 협의 | - [그램퍼스] 쿠킹어드벤처 관련 PF 논의 중. - [Innova] Warface Go 게임에 대한 소개 및 KPI 요청. 온보딩 가능성 검토. | 쿠킹어드벤처 25년 지표 검토 중 / 마케팅 방안 수령 대기 중. | TRUE
기타 | 화웨이 마켓 |  |  | FALSE
| GDC 2026 | - GDC2026 사이트: - Key Visual과 통일성 있게 디자인 업데이트 - "the gamechain" 으로 key message 변경 - Booth Design 및 Plane view 이미지 최종 버전 적용 및 각 구역 내용 업데이트 - Immutable Side Event - 무료로 CROSS 추가 해 주는 것에 대해 합의 중 | https://gdc2026.to.nexus | FALSE
| 글로벌 PR | 패키지 고도화 논의 - 수정 패키지 수령 대기중 |  | FALSE
| 게임 매출 정산 | Steam - 앤빌 및 스매싱더배틀 '25년 12월 확정 매출 정산 완료 - 아마란스 시스템 이슈로 차주 월요일 (1월 26일) 수입품의 상신 예정 |  | FALSE
| 서비스 종료 |  |  | FALSE
1월 5주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 주요 내용 | 비고 | 주간 보고 포함 여부
주요 타이틀 | ROM | 1Q 마일스톤 - 크로쓰샵 일정을 기존 3/12에서 최대한 앞당길 수 있도록 일정 조정 요청 |  | FALSE
|  | 에어드롭 이벤트 - 2회차(결제 페이백) 이벤트를 1/29에 종료 - 이후 이벤트는 당장 진행하지 않고, 2월 서비스 상황을 고려해서 사용 방법 및 예산 결정 |  | FALSE
|  | 프로모션 팟캐스트 - 'GameFi 인사이드' 진행 예정(15분 분량, 2/11 공개 예정) - 롬의 토크노믹스 소개와 차별점, 마일스톤 등을 다룰 예정 - 대본 및 자료 검토 완료 | - 대본 링크 - 자료 링크 | FALSE
| 로한2 Global | 주요 업데이트 일정 확정 - 2/4 서버통합 및 주요 업데이트 로드맵 안내 - 3/18 암흑도약 업데이트 예정 - 재붐업을 위한 서비스 활성화 이벤트도 동시 준비 중 | - 로한2 개선플랜 (암흑도약 / $CROSS 이벤트 / 파머 수익성 개선 등) | TRUE
|  | RUBYx - 금주 Vault 잔여 물량 소진으로, DEX 거래 활성화 및 루비 시세 상승 기대 | - Vault관리문서 (잔여 소진시->소비분 50%만 재판매->부족분 DEX 거래 ) | FALSE
온보딩 타이틀 | 라펠즈M |  |  | FALSE
| 드래곤플라이트 |  |  | FALSE
| 던전크로스 | CBT - 일정: 1/26 ~ 2/2 |  | TRUE
| 카오스W | 개발연동 - CROSS Ramp 연동 중(계속) 게임분석 - 차주 토크노믹스 초안(Draft) 작성 및 공유 예정 |  | TRUE
| SHOUT! | 플랫폼 확장 - LINE Platform 오픈 (2월말) | 일정변경 후 UX 등 게임 업데이트 (계속) | FALSE
| 픽셀히어로즈 어드벤처 | Wave 2.0 대응 - 신규 캠페인 (Crimson Exodus Event) 오픈(2/2) 예정 |  | FALSE
| 중국게임 | Throne of Chaos - 토크노믹스 추가 요소 타당성 검토 및 부적격 논의 완료 - 온보딩 필요 에셋 제작 관리 및 수령 완료 - RAMP 연동 진행중 - 마케팅 플랜 수립 진행중 - Wave 2.0 정책 변경으로 인한 기존 amendment 수정 진행 |  | TRUE
퍼블리싱 타이틀 | Frost Frontier | 퍼블리싱 계약 현황 - 1/28 2차 피드백 수령. - 1/30 최종 계약서 전달 예정. 퍼블리싱 준비 현황 - 2/3 화요일 앤드콘텐츠 테스트 스케줄 확정 > 하이레벨 계정 세팅 완료, 테스트 플랜 및 가이드 공유 완료. | 계약 피드백. 1. 개발 마일스톤, 런칭 스케쥴, 스팩 관련 Exhibition 최종 검토 및 전달 2. 별도 보증 계약 제외 후 진행(본 계약 내 웹3 조항으로 중국 개발사 보증 불가) 테스트 현황 - 앤드컨텐츠 체험 테스트 준비. > USP, 차별화 방안, 개선점 파악 목적 - 15:15 수준의 GvG로 계정 세팅 예정. - 총 1시간 동안 5개의 GvG 컨텐츠. (Eternal Tower, Historical City, Imperial Tournament, Etc) | TRUE
| 씰M | 크로쓰샵 - 게임페이지 가오픈 후 개발 중 사전예약 마케팅 플랜 - 사전예약 로또 이벤트 100만개 배정 (Token Grant 체결 예정) - 넥써스 마케팅플랜 구체화 (크플, 웨이브, 이뮤터블, 화웨이 등) 토크노믹스 - 개발사 최종 확인 및 구조도 협의 완료 - 사전예약 페이지에 반영 중 번역 - 중국어간체 LQA 1차 진행 완료 - 2월 첫째주 1차 빌드 검수 완료 예정 - 최종 3차 검수 완료 2/13 목표 |  | TRUE
사업개발 | Verse8 / Forge | - 2차 게임잼 기획 및 보고 완료 |  | FALSE
| 미니게임 |  |  | FALSE
| 신규 게임 협의 | [Funtico] 파트너쉽 협업 제안에 대한 검토_Jason 두바이 지사장님 요청. [Innova] Warface Go 모바일 게임 IP 세일즈 검토 요청 받아 리뷰 중. [Gamehaap] Pal Go 및 Nightfall 모바일 게임 IP 세일즈 검토 요청 받아 리뷰 중. > Innova & Gamehaap 모두 완전한 IP 세일즈 제안으로 협업 모델로는 부적합. | Warface GO - OnePager.pdf : 모바일 FPS, 2020 런칭, 월매출 $50K, D30 1.2%. Pal Go - Teaser.pdf : 타워디펜스, 2024 런칭, 월매출 $110K, DAU 7K, D30 4% Nightfall Teaser.pdf : 타워디펜스, 2024 런칭, 월매출 $150K, DAU 25K, DL 2.7M | TRUE
기타 | 화웨이 마켓 |  |  | FALSE
| GDC 2026 | - 리플렛 컨텐츠 업데이트 |  | FALSE
| 글로벌 PR |  |  | FALSE
| 게임 매출 정산 |  |  | FALSE
| 사업 지원 | 사업 지원 |  | FALSE
| 서비스 종료 |  |  | FALSE
2월 1주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 주요 내용 | 비고 | 주간 보고 포함 여부
주요 타이틀 | ROM | 토크노믹스 - 2/5(목) 15:00 Wallet 리스팅 완료 - 2/12 램프 연동 및 민팅 - 2/26 스테이킹풀(리워드) / 다이아 판매 제거 | - 스왑풀 보류(재원 마련 및 개발 일정 고려) - 2/12~3/31 동안 민팅 수수료 제외 - 4/1부터 민팅 수수료 10% 부과 및 CROSS Rewards(CROSS > CROMx) 프로그램 개시 | FALSE
|  | 프로모션 영상 - 2월에 진행되는 토크노믹스 주요 일정에 대해 안내하는 영상을 공개할 예정(2/11) | - 영상 링크 | FALSE
|  | 500,000 CROSS 에어드롭 이벤트 - 2차 이벤트 종료, 3차 이벤트는 보류(2월 중으로 NRU를 충분히 확보한 이후에 유의미하게 사용할 수 있도록) |  | FALSE
| 로한2 Global | 주요일정 - 2/4 1차 서버통합 완료 -> 2/11 2차 서버 통합 예정 - 2/11 향후 로드맵 유저 안내 예정 (3/4 서버도약 ~ 3/18 암흑도약) |  | TRUE
|  | 토크노믹스 - 루비 DEX거래 활성화 (일평균 루비x 거래량: 1월 1.7K$ -> 2월초 2.5K$) | - Vault기반 순환 구조: 인게임 소비분 내 루비 판매 -> 부족분 수요 발생-> DEX 거래량 증가 -> 루비 시세 상승 | FALSE
|  | 서비스 활성화 이벤트 - 2/6 WAVE 로한2 스트리머 부스팅 이벤트 (진행중) - 2/11 소문내기 이벤트을 통한 재붐업 분위기 조성 (준비중) - 2/11 CROSS PLAY 구독권 지원 이벤트 (준비중) | - WAVE 로한2 스트리머 부스팅 이벤트 안내 공지 (링크) | FALSE
온보딩 타이틀 | 라펠즈M | - RAMP 테스트넷 테스트 진행 완료 - RAMP 메인넷 연동 진행 예정 | - 메가존 상장 > 블록체인 이슈 > 갈라게임즈 > 온보딩 불가 할 수 있음 | TRUE
| 드래곤플라이트 | 웨이브 2.0 온보딩 완료 |  | FALSE
| 던전크로스 | 론칭 - 2026년 3월 5일 확정 |  | FALSE
|  | CROSS PLAY - 일정: 2/10(화) 14:00 - 미션: 5종 - 예산: 1,000,000 CROSS |  | FALSE
|  | CROSS Shop - 크레이지마인드 요청사항 정리중: 2/6(금)까지 문서로 공유해줄 예정이며, Alma와 개발 가능 여부 논의 예정 |  | FALSE
|  | 온보딩 준비 - CROSSx 리스팅, CROSS WAVE, Rewards 등에 필요한 정보 준비중: 2/9(월)까지 완료 예정 |  | FALSE
| 카오스W | 토크노믹스 초안 작성 및 사업부 내부 검토 | 마일스톤 2월 : 게임빌드 및 Ramp 연동 완료 3월: 내부 테스트 4월: 내부 테스트 통과 기준 론칭 | FALSE
| SHOUT! | 정산 실적 확인 및 정산 (1월 매출 데이터 확인, 12월 PF분배금 입금 재요청) |  | FALSE
| 픽셀히어로즈 어드벤처 | 실적 매출 누락분 확인 및 실적 집계 내 반영 |  | FALSE
| 중국게임 | Throne of Chaos (Pingta & 9sPlay): - 개발사 콘텐츠 고도화 진행중 - RAMP 연동 진행중 - 초기 마케팅 플랜 1차 초안 및 비용 산정 완료 (100만RMB, 약 ₩2억 예정) - 소셜 채널 (디스코드, 텔레그램, 트위터) 개설 진행중 IDLE Fantasy (Game Winner): - 설 연휴 이후 IDLE Fantasy 온보딩 재계 예정 Canonization of the Gods (RuiRui): - 토크노믹스 기획 진행중 Myth Legends (Soul Dragon): - 설 연휴 이후 온보딩 업무 진행 예정 | Throne of Chaos: - 게임 콘텐츠 고도화로 인한 런칭일 연기 (기존:'26년 2월 마지막 주 -> '26년 3월 10일) - 런칭 일자 '26년 3월 10일 확정 IDLE Fantasy: - 온보딩 연기 논의 ('25년 12월 -> '26년 상반기)로 인한 기진행 프로젝트 리소스 재분배로 인한 런칭 연기 진행중 Canonization of the Gods: - 연말 토크노믹스 담당 기획자 1人이 기진행 프로젝트의 신년 이벤트 업무를 병행하여 토크노믹스 설계 일정 딜레이 | TRUE
퍼블리싱 타이틀 | Frost Frontier | [퍼블리싱 계약 현황] - 2/6 업데이트 관련 조항 최종 조정 중. 법무팀 최종 리뷰 후 보고 및 계약 진행 예정 [퍼블리싱 준비 현황] - 2/3 앤드 콘텐츠 테스트 진행 완료. - 2/6 사업 방향성 참고용 피드백 정리 및 개선사항은 개발사 전달. | [테스트 피드백 종합] 코어 컨텐츠 기반은 있으나 전쟁시 체감, 연출, 차별화 보완이 필요. [개선점] - 전쟁/점령 플레이 단순성 개선: 대치, 견제, 방어 등의 전술 선택지 보강. - 전투 가시성 개선: 전투기여도, 전장 상황 등 전황 파악이 가능한 UI 필요. - 결과 연출 강화: 전투 승리 시, 시각적/연출적 임팩트 보강. - 병종, 영웅 조합 차별성 강화: 조합에 따른 전투 결과 체감 요소 필요. - 월드맵 시각적 완성도 보강: 지형, 배경 디테일 강화로 전장 밀도감 개선. - 핵심 시스템 체험 강화: 점령 유지 비용, 관리 요소를 쉽게 이해 가능하도록 설계. | TRUE
| 씰M | 일정 사전예약: 2/11(수) 런칭연기: 3/11 -> 3/18(수) 토크노믹스 구조 및 소개문서 확정. 사전예약 페이지 반영 중 사전예약 (2/11) 사전예약 100만 명 목표 로또이벤트 토큰 100만개 집행플랜 확정. 사전예약 페이지에 반영 중 크로쓰플레이 보상풀/미션 확정. 개시 일정은 API 테스트 결과에 따라 2/11~2/13. 크로쓰웨이브 보상풀/캠페인 주제 확정. 개발 반영 중 크로쓰샵 연동 작업 진행 중 번역 갤럭틱 계약 완료 중국어간체 빌드 적용 중 -> 차주 빌드 LQA 완료 예정 기타 화웨이 글로벌 앱마켓 출시 Pending (글로벌 런칭 후 논의) CROSSx 앱은 선제적으로 화웨이에 런칭해둘 예정 NotebookLM AI 활용한 게임소개서 제작 |  | TRUE
사업개발 | Verse8 / Forge | ForgeJam 기획 협의 중 (2/23 ~ ) | 크로쓰존 개선 사항 이벤트 확정 후 업데이트 예정 | TRUE
| 신규 게임 협의 | [Supercent] 온보딩 가능성 문의 미팅 진행. [Playarts] Elemental(카드전략게임)의 온보딩 논의 중. [탭게임즈] Nextearth(차세대 MMORPG) 소싱 검토 중. 플레이 시연 예정. [Playpop] 룬서바이벌(벰서류 로그라이크) 온보딩 논의 중. [Funtico] EV2 게임 데모 요청 및 전략적 파트너쉽 과련 요구 사항 문의 중. [Tollan Universe] 온보딩 및 협업 가능성 문의 중. (지인 소개) | Tollan Universe: a Roblox for Degens video game ecosystem. - Tollan Survivors: Bullet heaven horde survivor(Vampire Survivors like) Core Team: • Michael Kuvshynov (Founder/CEO): 4x ETH Global Hackaton Finalist. Ex-CTO at Atlantis World(now Limitless); | TRUE
기타 | 화웨이 마켓 |  |  | FALSE
| GDC 2026 |  |  | FALSE
| 글로벌 PR | 신규 패키지 제안안에 대한 ROI 검토 진행 중 |  | FALSE
| 게임 매출 정산 | 김현재: - 1월 삼블,키우기 플레이스토어 매출 및 로한2 매출의 브라질,대만 세율 가중치 조정 완료 - 써드아이시스템 (삼블,키우기 네이버 클라우드 서비스) 1월 비용 정산 완료 - 락인컴퍼니 (삼블,키우기 LIAPP보안 솔루션) 1월 비용 정산 완료 강상우: - 로한2 1월 매출 정산 진행중. - 삼블,키우기 플레이스토어 매출의 브라질, 대만 세율 가중치 조정 완료 |  | FALSE
| 사업 지원 | - GDC: 리플렛 완료, 웹사이트 컨텐츠 진행 중 - 가스비 대납 정책 정리 완료 - 봇 관련 정책 정리 예정 - PF 제안서 |  | FALSE
| 서비스 종료 |  |  | FALSE
| 스테이블코인TF 지원 | 제안서 작성 은행/증권사 대상 협업 제안서 작성 (초안 완료) |  | FALSE
2월 3주차 Executive Summary
구분 | 게임명 / 개발사 / 프로젝트 | 2월 3주차 진행 업무 | 2월 4주차 진행 업무 | 비고
주요 타이틀 | 씰M | 사전예약 - 오픈 8일차 총 예약건수 약 75만 건 - 크로쓰플레이 미션 연장 : 대세감 조성을 위한 100만 사전예약 목표 - 동기간 로한 대비 2배 많은 진성유저 확보 중 : 크플 유저를 제외한 광고유입자, 스토어 사전예약자, 오가닉 유입자를 합산한 액티브유저는 약 20만 명 크로쓰웨이브 - 씰 캠페인에 KOL 150여 명 참여 중 - 대형 KOL 및 게이밍길드 포함한 공식파트너 18명 선정 중 플레이위드 - 2억 예산 광고 집행 중. 목표 사전예약수 20만 - 기존 서버 종료이벤트 공지 완료. 목표 사전예약수 3만 (-> 현재 동남아서버 mau) 크로쓰샵/램프개발 - 토큰발행량, 수수료정책, 대시보드 구성 논의 완료 - SHILTZx 토큰 테스트넷 발행 완료 현지화 - 최종 언어: 인니어, 태국어, 중국어번체 - 2차 문서 LQA : 리소스 최소화하여 ASAP 완료 예정 (2/27) | 사전예약 - 100만 사전예약 달성 후 보도자료 배포 예정 런칭 - 빌드 테스트 제반 준비절차 정리 크로쓰웨이브 - 대형 KOL 및 게이밍길드 포함한 공식파트너 18명 선정완료 (2/23) - 파트너 인센티브 프로그램 세부내용 기획: 목표 라이브 일정 3/3(화) 현지화 - 2차 문서 LQA : 리소스 최소화하여 ASAP 완료 예정 (2/28) - 3차 문서 수령 : 2월 말 ~ 3월 초 예상 - 2차+3차 빌드 LQA : 3/13(금) 최종완료 목표 | CROSS Incentive Program for Ambassadors 씰M Web3_사전예약현황.xlsx
| 로한2 Global | 재붐업 이벤트 - 2/6 WAVE2.0 로한2 스트리머 부스팅 이벤트 (스트리머 241명 참여중) - 2/11 재붐업 분위기 조성 소문내기 이벤트 (트위터 658명 참여중) - 2/11 CROSS PLAY 구독권 지원 이벤트 (예산 28.65% 소진중) | 주요 일정 - 3/4 서버 도약 이벤트 진행 및 신규 패키지 추가 예정 재붐업 이벤트 F/u - 이벤트 진행 현황 파악 후, 보상 지급 및 당첨자 선정 준비 예정 매출 증대 방안 논의 - Vault 적용 이후 웹3 지표 개선 흐름은 긍정적임 (일평균 버닝량: 1월 8만개 → 2월 11만개) - 다만, 루비 매출과의 균형 조정이 필요 (현재는 주간 50만개로 루비 공급량 제한 운영중) | - 이벤트 안내 링크: 이벤트1, 이벤트2, 이벤트3
| ROM | NRU 증대 캠페인 - 보상 체계 및 상세 진행 방식 등 기획서 보강(2/20) - 박관용 님에게 보상 수준 검토 요청(2/20) - 개발사 공유 및 이벤트 진행 협조 요청(2/20) | NRU 증대 캠페인 - KOL 섭외 리스트 확정(2/23 ~ 2/24)
|  | CROSS Rewards CROMx-CROSSD Deposit 일정 변경 - 2/26(목) 페이지 오픈(기능 x) - 3/4(수) 기능 오픈 / DEX 오픈 | CROSS Rewards CROMx--CROSSD Deposit 일정 변경 - 2/26(목) 페이지 오픈 시 필요한 정보와 표시 방법 등을 협의 예정(2/23) | 가능한 빠르게 진행시 예상 일정 - 2월 20일(금)~21(토) : Certik 측에 Audit 요청 - 2월 21일(토) : Certik 측으로부터 견적 수령 - 2월 24일(화)~26일(목) : Audit팀 섭외 완료 및 시작 - 2월 28일(토) : Pre-report 수령
주요 일정 - DEX 리스팅(2/26) - 다이아 인앱상품 제거(2/26)
| Frost Frontier | [퍼블리싱 계약 현황] - 2/20 전자 서명 완료. - 2/20 1차 LF 지급 절차 진행(LF 40% $200,000)_Invoice 요청 | [퍼블리싱 계약 현황] - 2/23 지출 품의/결의 진행 예정(Invoice 수령 후) [퍼블리싱 사업 현황] - DD 목적의 중국 출장 계획 수립(~2/27, 개발사 연휴 복귀 시 출장 일정 별도 확정) | LF 지급 방식 1차 40% ($200,000): 계약 체결 시 2차 30% ($150,000): CBT 완료 시 3차 30% ($150,000): 정식 런칭 완료 시
온보딩 타이틀 | 라펠즈 |  | RAMP 연동 - RAMP 메인넷 연동 착수 예정
| 드래곤플라이트 | 웨이브 2.0 진행 중 DEX 수수료 조정 관련 협의 완료 (2/19) | 웨이브 오프 보딩 및 dex 수수료 조정 관련 부속합의서 진행 예정 (3월 첫 주)
| 던전크로스 | [Dex 수수료 개편 부속합의서] - 개발사 공유 및 검토 완료(2/20) | [론칭 준비] - DEX 리스팅 요청(2/25) - Rewards 요청(2/25)
[Dex 수수료 개편 부속합의서] - 품의 진행(2/23)
| 카오스W | Ramp 연동 - 연동 개발 진행 중 토크노믹스 - 밸로프 내부 리뷰 중 | Ramp 연동 - 연동 완료 및 TestNet 테스트 - 게임 개발 진행현황 파악 및 온보딩 체크리스트 확인 토크노믹스 - 밸로프 초안 협의 및 피드백 반영 | GDC 홍보 게임홍보 영상 제작 상황 확인 (GDC 이전 확인 가능여부 파악 필요)
| SHOUT! | 플랫폼 확장 - 진행 사항 체크 (LINE 플랫폼 확장 개발 및 게임 내 이벤트 업데이트) | 플랫폼 확장 - 진행사항 체크 (정기 현황 공유 미팅 셋팅)
| 픽셀히어로즈 어드벤처 | 부속합의서 - DEX 수수료관련 부속합의서 전달 | 부속합의서 - 부속합의서 양사 날인 완료
| 중국게임 | Throne of Chaos (Pingta & 9sPlay) 1. 디스코드, 트위터 오픈 및 세팅 완료 2. 트위터 포스트 업로드 지원 진행중 | 2월 24일 - 3월 3일 사전 예약 진행 지원 a. 목표 사전 예약자 수: 20,000명 b. 사전 예약을 위한 마케팅 가이드라인 지원 c. 사전 예약 데이터 분석/예측을 통한 연간 KPI 조정 예정 d. 런칭 후 30일 데이터로 KPI 2차 조정 예정 | - 중국 현지 설날 연휴 (2026년 2월 16일 - 2월 20일)로 개발사 (Pingta, Sould Dragon) 개발 및 RAMP 연동 중단
|  |  | Myth Legends (Soul Dragon) 1. 전체 온보딩 진행률: 온보딩 준비 착수 a. RAMP 연동 가이드 개발사 공유 | Amazing Cultivation과 다른 개발 리소스로 구성
타 개발사 (RuiRui, Game Winner) 온보딩 착수 현황 파악
사업개발 | Verse8 / Forge | V8 x Forge 랭킹 및 투표 시스템 기획 및 개발실 협의 완료- (2/20) VOXMONS 마케팅 지원 협의 완료 (10K $CROSS) | Forge 랭킹 및 투표 시스템 : 세부 기획 -> 디자인 -> 개발 (일정 협의 중) VOXMONS 10K $CROSS 전송 예정 (2/25 목표) | - Forge 랭킹 관련 개발실 및 V8 팀과 일정 확인 필요
| 신규 게임 협의 | [Funtico] 2/18 협업 관련 팔로업 질문에 회신 준비(~2/24 회신 목표) [Invincibles Studio] 2/20 Soccer Manager 게임 AI Agent 협업 문의 컨택 재 시도. [GoPlayGames] 2/20 Football Club Management 게임 AI Agnet 협업 문의 컨택. [Plooshies] 2/20 온보딩 논의 미팅 [기타]GDC 미팅 부킹 중(2건 완료) | [Funtico] 메인체인 변경 협업 관련 MOU 체결 논의(~2/27) [세시소프트] 2개 타이틀 전략적 파트너쉽 관련 회신 문의 및 MOU 체결 논의(~2/23) [GrayBits] 프로야구 매니저류 AI Agent 협업 가능성 논의 미팅(일정 확인 중) [Aurayale] 2/23 TCG 게임 온보딩 문의 미팅 예정. [기타]GDC 미팅 부킹 중 | Plooshy : 퍼즐 및 동숲류 게임 개발 중 Aurayale: 웹3 소셜 TCG 게임 Gray Bits_프로젝트 소개서_202601.pdf
기타 | 화웨이 마켓 | - 화웨이마켓 계정, 넥써스로 이관완료 - 계정 회사정보 넥써스로 화웨이 측에 변경 신청 중 | - 계정 회사정보 변경 완료 여부 체크 - 지갑앱 등록 정상 진행 여부 체크 | - 던전크로스(3/5) 오픈전에 지갑앱 다운로드 가능해야 - 넥써쓰 웹사이트 혹은 패밀리사이트 APK 제공하자
| GDC 2026 | [완료] 웹, 모바일웹 페이지 컨텐츠 최적화 | [진행] 현지 미팅을 위한 덱 준비
| 사업 지원 | [완료] 덱스 수수료 정책 정리 [완료] DEX Fee bot, Wave bot 구조도 정리 - 컨플루언스 업데이트 [완료] PF 제안서 | [완료] 덱스 수수료 정책 정리 [완료] DEX Fee bot, Wave bot 구조도 정리 - 컨플루언스 업데이트 [완료] PF 제안서
| 스테이블코인TF 지원 | 은행/증권사 대상 협업 제안서 작성 제휴 대상 증권사 사업 현황 파악 및 제안서 내 반영 | 은행/증권사 대상 협업 제안서 작성 추가 제휴 대상에 맞는 제안서 추가 작성
업무 논의 및 공유
- Dex 수수료 개편 공유
- 주말 및 연휴 모니터링 (랩탑 챙겨가기)
- 씰M 사전예약 수치 #cross-game-report 채널에 일 단위 보고 하기
- ROM 주요 이슈 수치 #cross-game-report 채널에 일 단위 보고 하기
- Rohan2 주요 이슈 수치 #cross-game-report 채널에 일 단위 보고 하기
- 2월 업무 계획 준수 여부 점검 (링크)
- V8 X Forge 잘 챙길 것 (링크)
- Funtico 미팅 준비 잘할 것
- GDC2026 준비사항 (지갑 생성, 암호화폐 품의, 토큰 전송, 15,000 $CROSS)
- 2026 게임사업부 실적 준비

## 게임 현황
표1 : 크로쓰 게임 (라이브)
순번 | 게임사 | 항목 | 게임명 | Tier | 장르 | 플랫폼 / 런칭일
1 | Z5 | 온보딩 | 픽셀히어로즈 | 2 | MMORPG | 25.8.13
2 | 플레이위드 | 퍼블리싱 | 로한2 | 1 | MMORPG | 25.9.30
3 | Entient | 온보딩 | 샤우트 | 4 | 리듬 | 25.11.12
4 | BPMG | 온보딩 | 드래곤플라이트 | 3 | 슈팅 | 25.12.18
5
6
7
표2 : 크로쓰 게임 (중국)
순번 | 게임사 | 항목 | 게임명 | Tier | 장르 | 플랫폼 / 런칭일 | 토크노믹스 | Wallet 리스팅 | Dex 리스팅 | wave | reward
1 | 게임위너 | 온보딩 | IDLE Fantasy | - | Card | 26년 3월 | 조율 | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 여부 미정 | 진행 여부 미정
2 | 핑타 | 온보딩 | Throne of Chaos | - | Card | 26년 3월 | 확정 | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정)
3 | 루이루이 | 온보딩 | Canonization of the Gods | - | MORPG | TBD | 기획 | 진행 여부 미정 | 진행 여부 미정 | 진행 여부 미정 | 진행 여부 미정
4 | 소울드레곤 | 온보딩 | Myth Legends | - | RPG | TBD | 기획
5 | 루이루이 | 온보딩 | Chronicles of the Celestial Way | - | MMO | TBD
6 | 범블비 | 퍼블리싱 | Project FF | - | SLG | 26년 상반기 | 기획
표3 : 크로쓰 게임 (런칭 준비 중)
순번 | 게임사 | 항목 | 게임명 | Tier | 장르 | 플랫폼 / 런칭일 | 토크노믹스 | Wallet 리스팅 | Dex 리스팅 | wave | reward
1 | 레드랩게임즈 | 온보딩 | ROM | 1 | MMO | 2025-12-23 | 조율 | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 2026-12-23 | 진행 (일정 미정)
2 | BPMG | 온보딩 | 라펠즈 | 3 | MMO | 산정 중 | 확정 | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 여부 미정 | 진행 (일정 미정)
3 | 크레이지마인드 | 온보딩 | 던전크로쓰 | 2.5 | MORPG | 26년 2월 | 확정 | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정)
4 | 플레이위드 | 퍼블리싱 | 씰M | 1 | MMO | 26년 3월 | 조율 | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정)
5 | 벨로프 | 퍼블리싱 | 카오스W | 2 | MMO | 26년 4월 | 기획 | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정)
6 | 아이엠씨게임즈 | 온보딩 | 트리오브 세이비어M | 1 | MMO | 26년 2Q 목표 | 기획 | 진행 (일정 미정) | 진행 (일정 미정) | 진행 여부 미정 | 진행 여부 미정
표4 :논의 중 게임
순번 | 게임사 | 항목 | 게임명 | Tier | 장르 | 미팅 일정
1 | Game Media | 온보딩 | Spider Tank | 2.5 | MOBA
2
3

## 게임 현황의 사본
표1 : 크로쓰 게임 (라이브)
순번 | 게임명 | 게임사 | 출시 일정 | 게임명 | Tier | 장르 | 플랫폼 / 런칭일
1 | Ragnarok : Monster World | ZEROXAND | 25년 5월
2 | Everybody's Bingo | ZEROXAND | 25년 7월
3 | 픽셀히어로즈 | Z5 | 25년 8월 | 픽셀히어로즈 | 2 | MMORPG | 25.8.13
4 | Rohan2 Global on CROSS | 플레이위드 | 25년 9월 | 로한2 | 1 | MMORPG | 25.9.30
5 | SHOUT! | Entient | 25년 11월 | 샤우트 | 4 | 리듬 | 25.11.12
6 | 드래곤플라이트 웹3 | BPMG | 25년 12월 | 드래곤플라이트 | 3 | 슈팅 | 25.12.18
7 | ROM : Golden Age on CROSS | 레드랩게임즈 | 26년 2월
8 | Throne of Chaos | Pingta | 26년 2월
9 | 던전크로쓰 | 크레이지마인드 | 26년 3월
10 | 라펠즈M | BPMG | 26년 3월
11 | IDLE Fantasy | Game Wineer | 26년 3월
12 | Seal M on CROSS | 플레이위드 | 26년 3월
13 | 카오스W | 벨로프 | 26년 4월
14 | Project FF | Bumblebee | 26년 5월
15 | 트리오브 세이비어M | 아이엠씨게임즈 | 26년 6월
16 | Canonization of the Gods | RuiRui | 26년 하반기
17 | Myth Legends | Soul Dragon | 26년 하반기
18 | Chronicles of the Celestial Way | RuiRui | 26년 하반기
| 게임위너 | 온보딩 | IDLE Fantasy
| 핑타 | 온보딩 | Throne of Chaos
| 루이루이 | 온보딩 | Canonization of the Gods
| 소울드레곤 | 온보딩 | Myth Legends
| 루이루이 | 온보딩 | Chronicles of the Celestial Way
| 범블비 | 퍼블리싱 | Project FF

## 게임 리스트 (업데이트 중)
No. | Game Name | Genre | Tier | Release date | Status | Note | Cooperation Mode | Publisher | Game Link (Official website, store links, etc.)
1 | 라그나로크 몬스터 월드 | RPG | // | April, 2025 | Offline |  |  | 0x& (Zero x And) | https://ragmon.gg/
2 | 픽셀히어로즈 어드벤처 | MMO | A | Jul 31st, 2025 | Live | Performance verified, Fast-track integration |  | Z5 | https://dapp.pixelheroes.io/
3 | 모두의 빙고 | Casual | // | Aug, 2025 | Offline |  |  | 0x& (Zero x And) | https://x.com/EverybodysBingo
4 | 로한2 | MMO | AA | Sep 30th, 2025 | Live | Well-known IP, Performance verified |  | Playwith | https://www.rohan2.com/
5 | SHOUT! | Rhythm Game | // | Nov 11th, 2025 | Live |  |  | ENTIENT | https://t.me/shout_game_bot
6 | Amazing Cultivation | RPG | // | Nov 26th, 2025 | Live |  | Onboarding | Soul Dragon | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szlh.amazingcultivation
7 | 드래곤 플라이트 웹3 | Running Action | // | Dec,19th, 2025 | Live |  | Onboarding | BPMG | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NextFloor.DragonFlightKakao
8 | ROM: Golden Age CROSS | MMO | AAA | Dec, 2025 | TBD | Performance verified | Onboarding | Redlab Games / Kakao | https://romgoldenage.com/
9 | Tree of Savior M Global | MMO | AA | Apr, 2026 | TBD | Well-known IP, Fast-track integration | Onboarding | IMC Games | https://tosm.treeofsavior.com/global/index.html
10 | Rappelz M | MMO | A | Jan, 2026 | TBD | Well-known IP | Onboarding | BPMG | https://youtu.be/b9PRGIdqK0A
11 | Idle Fantasy | Card | // | Jan, 2026 | TBD |  | Onboarding | Game Winner | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fzmlolgoogle.gw
12 | Throne of Chaos | Card | // | Jan/Feb, 2026 | TBD |  | Onboarding | 9SPlay | //
13 | Seal M | MMO | AA | Feb, 2026 | TBD | Well-known IP, Performance verified |  | Playwith | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playwith.sealm.sea.googl
14 | Dungeon Cross / Lost Dungeon | RPG | A | Feb, 2026 | TBD | Performance verified, Fast-track integration | Onboarding | CrazyMind | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamerepublckor.google.lstdg
15 | Project W / Chaos W | MMO | A | March, 2026 | TBD | Well-known IP, Fast-track integration |  | Valofe | https://www.youtube.com/watch?v=-1cBRvtACEU
16 | Myth Legends | Card | // | March, 2026 | TBD |  | Onboarding | Soul Dragon | https://youtu.be/qRIYMo4vsoI
17 | Frost Frontier | SLG | AA | May, 2026 | TBD | Performance verified |  | Nexus | //
18 | The War of Genesis | MMO | A | June, 2026 | TBD | Well-known IP |  | Joycity | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joycity.gnss
19 | Canonization of the Gods | RPG | // | TBD | TBD |  | Onboarding | RUI RUI | //
20 | Chronicles of the Celestial Way | MMO | // | TBD | TBD |  | Onboarding | RUI RUI | https://www.youtube.com/watch?v=JfjpzX8sBjA